|  |  | Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo 6 priedas |
| --- | --- | --- |

INFORMACIJA APIE 2024–2029 M. VILNIAUS REGIONO FUNKCINĖS ZONOS STRATEGIJOS

ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ

2025-01-29

1. Informacija apie Strategijos poveikio ir rezultato rodiklių reikšmių pasiekimą

| Strategijos tikslas (-ai) / uždaviniai | Rodikliai, matavimo vienetai | Pagal Strategiją pradinė rodiklio reikšmė ir metai | Pagal Strategiją siektina rodiklio reikšmė ir metai | Pasiekta rodiklio reikšmė | Informacijos šaltiniai | Komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Mažinti ekonominius netolygumus | Gyventojų užimtumo lygis (15–64 metų) ¦ vidutiniai skirtumai tarp regiono savivaldybių (standartinis nuokrypis) | 10,5 (2020) | 7 (2030) | 6,60 (2023) | Duomenis dėl poveikio rodiklių pasiekimo pateikė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija |  |
|  | Paruoštų pakartotinai naudoti ir perdirbtų komunalinių atliekų dalis (proc.) | 28 (2020) | 60 (2030) | 44 (2023) | Duomenis dėl poveikio rodiklių pasiekimo pateikė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija |  |
| 1.1. Paskatinti turizmo plėtrą | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai ¦ ha (5.2) |  | 246,0515 (2029) | 0 (2024) |  | Rodiklio nepasiekimo rizikos nėra |
|  | R.S.2.3025 Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius ¦ naudotojai per metus (5.2) |  | 2 630 (2029) | 0 (2024) |  | Rodiklio nepasiekimo rizikos nėra |
|  | Bendrai teikiamų viešųjų paslaugų skaičius, vnt. |  | 1 (2029) | 0 (2024) |  | Rodiklio nepasiekimo rizikos nėra |
| 1.2. Užtikrinti kompetencijų, reikalingų ateities ekonomikai, ugdymą | R.S.2.3039 Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius ¦ vartotojai per metus (5.2) |  | 89 105 (2029) | 0 (2024) |  | Rodiklio nepasiekimo rizikos nėra |
|  | Bendrai teikiamų viešųjų paslaugų skaičius, vnt. |  | 2 (2029) | 0 (2024) |  | Rodiklio nepasiekimo rizikos nėra |
| 1.3. Paskatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą | RCR103/R.B.2.2103 Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos ¦ tonos per metus |  | 6 231 (2029) | 0 (2024) |  | Rodiklio nepasiekimo rizikos nėra |

2.Integruotą požiūrį užtikrinančių principų laikymasis:

| Principai | Ar laikomasi | Komentarai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Strategija prisidedama prie 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos (toliau – ESFIP) 5-ojo prioriteto „Piliečiams artimesnė Lietuva“ ir dar bent vieno kito ESFIP prioriteto įgyvendinimo | TAIP | Strategija reikšmingai prisideda prie 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos (ESFIP) prioritetų įgyvendinimo. Pagal strategijos uždavinius 1.1 „Paskatinti turizmo plėtrą“ ir 1.2 „Užtikrinti kompetencijų, reikalingų ateities ekonomikai, ugdymą“ numatomi vykdyti veiksmai prisideda prie ESFIP 5-ojo prioriteto „Piliečiams artimesnė Lietuva“ 5.2 uždavinio „Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą vietos lygmeniu, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą kitose nei miestų teritorijose“ įgyvendinimo. Strategija apima šias veiklas: 1. Turizmo plėtra. Įgyvendinami projektai, skirti gamtos ir kultūros objektus pritaikyti lankyti. Planuojama sukurti arba atkurti 246,05 ha teritorijų, skirtų ekonominei, rekreacinei ar turizmo veiklai iki 2029 m. 2. Kompetencijų ugdymas. Strategija numato naujų švietimo ir kūrybinių erdvių kūrimą (pvz., Šalčininkuose, Norviliškėse, Širvintose), siekiant ugdyti ateities ekonomikai reikalingas kompetencijas. Pagal strategijos uždavinį 1.3 „Paskatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą“ numatomi vykdyti veiksmai prisideda prie ESFIP 2-ojo prioriteto „Žalesnė Lietuva“ 2.6 uždavinio „Skatinti perėjimą prie žiedinės ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos“ įgyvendinimo. Strategija numato atliekų rūšiavimą: planuojama įrengti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles Vilniaus regiono savivaldybėse. Iki 2029 m. tikimasi surinkti 6 231 toną atskirai išrūšiuotų atliekų per metus. Strategijoje taip pat integruojamas tarpsektorinis požiūris, skatinantis bendradarbiavimą tarp savivaldybių, gyventojų įtraukimą ir įvairių finansavimo šaltinių (pvz., „INTERREG“, „Erasmus+“) paiešką. Strategijos veiklos užtikrina naudą ne tik pavieniams regiono gyventojams, bet ir savivaldybių bendruomenėms, prisidedant prie darnios ekonominės, socialinės ir aplinkosaugos plėtros. |
| Strategija prisidedama prie efektyvesnio dviejų ar daugiau savivaldybių funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, vykdymo | TAIP | Strategijoje numatytais veiksmais prisidedama prie efektyvesnio šių Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytų savivaldybių funkcijų vykdymo: - sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymo ir šios veiklos skatinimo (6 straipsnio 38 punktas): numatoma koordinuoti bendrus išteklius, taikyti viešinimo priemones bei skatinti erdvių, pritaikytų kūrybinėms industrijoms vystyti, kūrimą. - vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimo (6 straipsnio 8 punktas): kuriamos erdvės ir infrastruktūra, pritaikytos kokybiškų neformaliojo švietimo paslaugų teikimui. - savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimo (7 straipsnio 6 punktas): kuriamos erdvės ir infrastruktūra, skirtos kokybiškų ugdymo paslaugų teikimui. - komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimo, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimo (6 straipsnio 31 punktas): planuojama infrastruktūros plėtra, siekiant užtikrinti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir kokybę. |
| Iš kiekvienam uždaviniui priskirtų veiksmų visumos naudą gaus tikslinės grupės dviejose ar daugiau tarpusavyje besiribojančiose ir socialiniais ir (ar) ekonominiais ryšiais susijusiose arba potencialiai tokius ryšius galinčiose suformuoti savivaldybėse | TAIP | Įgyvendinant uždavinį „Paskatinti turizmo plėtrą“, Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono ir Vilniaus rajono savivaldybėse numatoma vykdyti investicinius veiksmus (1.1.1.–1.1.26.), kurių metu gamtos ir kultūros objektai bus pritaikyti lankymui. Taip pat bus formuojami bendri regiono maršrutai ir įgyvendinamos bendros viešinimo bei rinkodaros priemonės, siekiant tolygaus turizmo potencialo panaudojimo. Įgyvendinant strategijos neinvesticinį veiksmą 1.1.27. „Jungtinė veikos sutartis dėl turizmo plėtros skatinimo“, 2024-10-03 buvo pasirašyta Jungtinė veiklos sutartis Nr. BS-5 tarp Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono ir Vilniaus rajono savivaldybių. Ši sutartis apima 2024–2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijoje numatytą bendrą veiklą, skirtą turizmo vystymui. Pagal sutartį numatyta vykdyti bendrus savivaldybių veiksmus, tokius kaip regioninių turizmo maršrutų kūrimas, turizmo informacijos centrų bendradarbiavimo palaikymas, bendra duomenų valdymo sistema bei išmaniųjų technologijų diegimas turizmo paslaugų efektyvumui didinti. Trakų rajono savivaldybės administracija bus atsakinga už bendrus informavimo ir viešinimo veiksmus, tyrimų organizavimą, regioninio turizmo maršrutų žemėlapio kūrimą ir priežiūrą bei tinklaveikos palaikymą. Įgyvendinant uždavinį „Užtikrinti kompetencijų, reikalingų ateities ekonomikai, ugdymą“, numatoma vykdyti investicinius veiksmus (1.2.1–1.2.8), kurie prisidės prie infrastruktūros kūrimo ir viešųjų paslaugų gerinimo. Šiomis paslaugomis naudosis 6 besiribojančių savivaldybių gyventojai, taip pat mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), viešojo sektoriaus institucijos, nevyriausybinės organizacijos. Planuojama sukurti ir išplėtoti ugdymo paslaugas, siekiant užtikrinti galimybę nuolat mokytis ir kurti vertę įvairiais amžiaus tarpsniais. Taip pat bus pagerintos viešosios paslaugos, skirtos smulkiajam ir vidutiniam verslui. Numatomi įgyvendinti neinvesticiniai veiksmai (1.2.9–1.2.10, jungtinės veiklos sutartys) užtikrins bendrus savivaldybių veiksmus, skirtus švietimo paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimui bei kūrybinių industrijų plėtrai. Šie veiksmai apima: - bendradarbiavimą tarp savivaldybių, trečiojo amžiaus universitetų ir nevyriausybinių organizacijų. - bendrų duomenų valdymo platformų kūrimą, palaikymą ir naudojimą. - modulių ir programų kūrimą, palankių eksperimentavimui, inovacijoms ir individualizuotų paslaugų teikimui. - bendrą paslaugų teikimo organizavimą ir jų viešinimą. Vilniaus rajono savivaldybės administracija ir Švenčionių rajono savivaldybės administracija bus atsakingos už bendrų informavimo ir viešinimo veiksmų organizavimą, tyrimų vykdymą bei bendrų duomenų sistemų ir programų kūrimą bei priežiūrą. Įgyvendinant uždavinį „Paskatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą“, numatoma vykdyti investicinius veiksmus (1.2.1–1.2.8), kurie prisidės prie infrastruktūros kūrimo ir viešųjų paslaugų gerinimo. Šiomis paslaugomis naudosis 7 besiribojančių savivaldybių – Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Vilniaus ir Vilniaus rajono – gyventojai. Atliekų surinkimo infrastruktūros plėtra ir viešinimo kampanijos skatins gyventojus rūšiuoti atliekas. Neinvesticinis veiksmas jau įgyvendintas – įkurta ir sėkmingai veikia regioninė įstaiga UAB „VAATC“. |

3. Partnerių dalyvavimas įgyvendinant Strategiją

| Partnerių įtraukimo priemonės ir jų vykdymo datos | Dalyvavę partneriai |
| --- | --- |
| 1. Rengiant strategiją buvo atsiklausiama gyventojų ir partnerių nuomonės Vilniaus regiono plėtros tarybos interneto svetainėje ir funkcinės zonos savivaldybių interneto svetainėse, taip sudarant lygias galimybes visiems teritorijos, kurioje numatoma įgyvendinti strategija, gyventojams ir partneriams susipažinti su strategijos projekto turiniu bei pateikti pastabas ir pasiūlymus. (2024 m. kovo mėn.) | Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupė, gyventojai |
| 2. Kreiptasi į partnerius tiesiogiai dėl strategijos projekto svarstymo (2023 m. kovo 16 d. posėdis, 2024 m. sausio 17 d. posėdis) | Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupė |

4. Informacija apie Strategijos veiksmų įgyvendinimą

| Veiksmas | Veiksmo įgyvendinimo būklė | Projekto (-ų) kodas (-ai) | Rizikų įvertinimas | Informacija apie rizikų valdymą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 tikslas: Mažinti ekonominius netolygumus |  |  |  |  |
| 1.1 uždavinys: Paskatinti turizmo plėtrą |  |  |  |  |
| 1.1.1. Elektrėnų marių pritaikymas lankyti | Įgyvendinamas | 20-302-P-0001 | Nėra |  |
| 1.1.2. Pažintinio tako prie Bevardžio ežero įrengimas | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.1.3. Vievio ežero pritaikymas lankyti | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.1.4. Merkinės dvaro (Pavlovo respublikos) pritaikymas lankyti | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.1.5. Jašiūnų dvaro sodybos parko pritaikymas lankyti | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.1.6. Šalčininkėlių tvenkinio ir miško pritaikymas lankyti | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.1.7. Vilkiškių dvaro ir parko pritaikymas lankyti | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.1.8. Norviliškių pilies pritaikymas lankyti | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.1.9. Kernavės miestelio kultūros ir gamtos objektų pritaikymas lankyti | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.1.10. Širvintos upės ir kultūros objektų Širvintų mieste pritaikymas lankyti | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.1.11. Švenčionių miesto kultūros objektų pritaikymas lankymui | Įgyvendinamas | 20-302-P-0002 | Nėra |  |
| 1.1.12. Arakalnio (vadinamo Rėkalniu) Trakų mieste pritaikymas lankyti | Įgyvendinamas | 20-301-P-0002 | Nėra |  |
| 1.1.13. Karvinės ir Bažnytėlės salų, esančių Galvės ežere, pritaikymas lankyti | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.1.14. Galvės ir Lukos ežerų pritaikymas lankyti | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.1.15. Totoriškių ežero rytinės pakrantės pritaikymas lankyti | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.1.16. Totoriškių ežero vakarinės pakrantės pritaikymas lankyti | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.1.17. Priemonių, skatinančių keliauti Vilniaus regione, įgyvendinimas | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.1.18. Siesikų dvaro sodybos pritaikymas lankyti | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.1.19. Prezidento Antano Smetonos dvaro muziejinio komplekso pritaikymas lankyti | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.1.20. Šventupės dvaro pritaikymas lankyti | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.1.21. Ukmergės senamiesčio ir Šventosios upės pritaikymas lankyti | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.1.22. Viešosios turizmo infrastruktūros prie Kadrėnų tvenkinio modernizavimas | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.1.23. Europos geografinio centro pritaikymas turizmo poreikiams | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.1.24. Nemenčinės piliakalnio su priešpiliu pritaikymas lankyti | Įgyvendinamas | 20-301-P-0001 | Nėra |  |
| 1.1.25. Maišiagalos piliakalnio pritaikymas lankyti | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.1.26. Vilnojos ežero pritaikymas lankyti | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.1.27. Jungtinė veikos sutartis dėl turizmo plėtros skatinimo | Įgyvendinamas |  | Nėra |  |
| 1.2. uždavinys: Užtikrinti kompetencijų, reikalingų ateities ekonomikai, ugdymą |  |  |  |  |
| 1.2.1. Skaitmeninio meno centro steigimas | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.2.2. Mokslo pažinimo centro steigimas | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.2.3. Edukacinių erdvių sukūrimas Šalčininkuose | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.2.4. Kūrybinių erdvių įrengimas Norviliškėse | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.2.5. Edukacinių erdvių sukūrimas Širvintose | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.2.6. Kūrybinių industrijų erdvių įrengimas Švenčionėliuose | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.2.7. Edukacinių erdvių sukūrimas Siesikų dvaro sodybos Akademijos pastate | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.2.8. Europos geografinio centro pritaikymas švietimo paslaugų teikimui | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.2.9. Jungtinė veikos sutartis dėl švietimo paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimo | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.2.10. Jungtinė veikos sutartis dėl kūrybinių industrijų vystymo | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.3. uždavinys: Paskatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą |  |  |  |  |
| 1.3.1. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas Švenčionių rajono savivaldybėje | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.3.2. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas Ukmergės rajono savivaldybėje | Įgyvendinamas | 20-219-P-0001 | Nėra |  |
| 1.3.3. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas Vilniaus rajono savivaldybėje | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.3.4. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Rūdiškių mieste įrengimas | Rengiamas |  | Maža |  |
| 1.3.5. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas Širvintų rajono savivaldybėje | Įgyvendinamas | 20-221-P-0001 | Nėra |  |

Pateikta el. paštu natalija.valaviciene@vrm.lt 2024 m. sausio 13 d. „RPP poveikio rodikliai“.